


建设工程设计合同
（专业建设工程设计合同）







工程名称：新增解吸气压缩机设计

工程地点： 福建漳州古雷港经济开发区腾龙路84号  
合同编号：
发包人：福建福海创石油化工有限公司 
腾龙芳烃（漳州）有限公司  
   设计人：                         
签订日期：  2025.12.    





发包人：福建福海创石油化工有限公司
腾龙芳烃（漳州）有限公司  
   设计人：
发包人委托设计人承担新增解吸气压缩机设计，工程地点为福建漳州古雷港经济开发区腾龙路84号 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。（特别提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意）
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据、要求
2.1发包人给设计人的委托书或设计中选文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：执行石油化工现行国家、行业、地方的法律、法规、标准。
2.4满足项目的设计目标要求。
2.5遵循我国国家及项目所在地的法律、法规、规范、设计标准和行业规范的有关规定。
2.6遵循 PX 、PA工厂的工程设计统一规定。
2.7满足福海创工厂 QHSE 制度要求。
2.8遵循发包人要求执行的相关制度和规定。
第三条本合同项目的名称、范围、内容
3.1名称：福建福海创石油化工有限公司新增解吸气压缩机设计项目；
3.2工作要求及深度
3.2.1设计应严格遵照国家、地方及行业有关强制性规定、规范、标准等，对上述所采用的这些规定如发现表述不一致的，按技术要求高(严)者执行:如发现有意思冲突的，首先执行国家、地方有关法规、强制性标准要求:其他提请采购人解决。
3.2.2 详细设计，其内容和深度需满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）的要求。
3.2.3 详细工程设计文件深度除满足有关规范要求，还能作为采购人 P+C 承包合同招标和确定执行阶段承包策略的基础文件。详细工程设计需进行 HAZOP/SIL 审查(如适用)。详细工程设计文件满足招标人工程进度要求。详细工程设计文件满足招标人准证办理及政府部门许可的要求(如适用)。详细工程设计文件满足专利技术工程要求(如适用)。
3.2.4 对设备采购的技术支持在详细设计期间，招标人如需要进行长周期设备或次长周期设备(如有)及其它设备采购。需要包括但不限于:提供必要设备请购文件。
3.2.5 竣工图纸，竣工图纸的编制要求应符合《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503)和业主的规定。编制竣工图纸时，对不符图纸技术要求及与现场施工不一致的情况，有义务反馈并要求施工单位整改，整改后再完成竣工图纸的编制。
3.2.6 遵循福海创 PX 工厂的工程设计统一规定。满足福海创工厂 QHSE 制度要求。
3.2.7 设计界面以能与既有装置、系统衔接为止。
第四条 进度要求：自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
第五条 项目成果
5.1 知识产权归建设单位所有。
5.2 交付地点：建设单位所在地。
5.3 成品数量：
5.3.1 详细设计文件8套（需盖章）；
5.3.2 施工图4套；
设计文件成品光盘应包含附件、附图、附表；包括上述设计文件对应的可编辑电子版（CAD、word、excel 等格式）和不可编辑电子版；光盘一式 2 份；印章齐全。
5.4 上述工作任务输出的成品之外，如果项目由于履行法律法规义务，需报政府、第三方机构审查的资料，设计单位有义务根据报审需要另外提供，包含在发包范围内，包括可编辑、不可编辑版的纸质文件、光盘文件，数量和次数以满足审查为准。
第六条 本项目验收标准：满足国家及行业相关标准、规范。无相关标准、规范可执行的，以业主的要求为准。
第七条 费用
本合同的设计总费用为：人民币     元整(含税,以下同，大写   元整）（含  %增值税，以下称“合同总价”），不含税金额为：人民币元。
第八条 支付方式
8.1支付方式
8.1.1合同签订生效， 设计人提交完整的设计文件，并经审查合格后，发包人向设计人支付设计总费用的 95%，计人民币金额为:    元(人民币： 元整)。
8.1.2 项目竣工验收结束后，发包人向设计人支付设计总费用的 5%，计人民币金额为:   元(     元整)。
8.1.3 上述款项支付前，设计人应向发包人提交正式的等额  %增值税专用发票。发包人在收到设计人正式的发票后的六十 (60) 日内进行支付。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按技术文件要求，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方另行协商提交设计文件的时间及设计费用。
9.1.3在合同履行期间，因发包人自身原因，发包人要求终止或解除合同，按照设计人已实际完成的工作量进行结算，设计人应当将已完成的成果提交给发包人，发包人要求终止的设计分项，未开展工作的，不收取相应的设计费。
9.1.4发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，因设计人原因导致的，未付设计费不再继续支付，已付设计费由设计人退还，并且设计人应支付发包人合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权追偿；如因其他原因导致（不可抗力除外），则按设计人实际完成的工作量付款。
9.1.5发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通、劳动保护装备等方面的便利条件。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及数量向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论，负责做必要调整补充。若因设计人原因造成设备、工程等出现问题的，应自担费用负责采取补救措施，免收损失部分的设计费，且按照合同总价20%支付违约金，如根据损失的程度，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权追偿。
9.2.3 若因设计人设计延期或迟延履行其他合同义务的，每逾期一天应向发包人支付合同总价的 0.1 %作为违约金，其违约金由发包人直接从设计费中扣除。逾期超过 15 日的，发包人有权解除合同、要求设计人返还已经收取的费用，并按照合同总价20%支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权追偿。
第十条 保密
双方均应保护双方的知识产权，未经双方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。但设计方因本合同的履行所提交的设计图纸等所有资料的所有权均归发包人所有，发包人有权进行修改、复制、不受限制地使用等。设计方不得引用发包方提供的生产工艺技术，为第三方使用。如发生以上情况，设计方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条解决纠纷方式
本设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解。双方当事人也可直接向发包人所在地人民法院起诉。
第十二条 特别约定
12.1鉴于设计行为的专业性与特殊性，发包人对设计成果的接收、支付设计费等履行本合同项下义务的行为，均不代表发包人对设计成果的最终认可，也不影响发包人就设计人提供不符合合同约定的服务进行索赔的权利。
12.2鉴于设计行为的专业性和特殊性，设计人的违约行为所给发包人带来的损失和影响客观存在并具备多种表现形式，因此在许多情况下，要求发包人用具体数字和依据来描述损失大小是困难和不合理的。为此，设计人和发包人基于损失存在的客观性、损失表现形式的复杂性以及损失的举证困难性，在本合同中约定了对设计人某些违约行为的违约金数额。设计人重申对此予以认可，并将违约金数额视同为因设计人相关违约行为而给发包人带来的损失数额，设计人不得再以损失数额大小为由要求减免违约金；但如实际损失超过违约金标准的，超出部分由设计人据实赔偿，不以合同设计费总额为赔偿上限。
12.3双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。
第十三条 合同生效及其他
13.1发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
13.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
13.3本合同双方签订后生效，一式 陆 份，发包人 肆份，设计人 贰 份。
13.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分。
13.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

发包人：福建福海创石油化工有限公司        设计人：
腾龙芳烃（漳州）有限公司  
         
法定代表人：                              法定代表人： 
委托代表人：                              委托代表人：
住所： 漳州市古雷经济开发区腾龙路84号     住所： 
电话：0596-3890083                        电话： 
纳税人识别号：91350600MA2YNG3G0P          纳税人识别号：
开户银行：中国银行漳州古雷支行            开户银行： 
账号：406574816628                        账号：

















附件1、《福海创石油化工有限公司新增解吸气压缩机设计发包技术说明》

福海创石油化工有限公司新增解吸气压缩机设计发包技术说明

福建福海创石油化工有限公司是一家具有年产 160 万吨 PX、450 万吨 PTA 能力的大型石化企业，工厂配备有凝析油加氢装置、凝析油分离装置、减压分离装置、加氢裂化装置、芳烃联合装置、制氢&PSA装置、PTA 装置、苯酐装置、储运系统、公用工程等配套设施。
项目名称：福海创技改技措项目-新增解吸气压缩机设计
项目地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路 84 号
发 包 人：腾龙芳烃（漳州）有限公司
建设单位：腾龙芳烃（漳州）有限公司
一、项目目标
委托资质优良和经验丰富的工程公司执行福海创所委托的工作任务，输出成果为工程设计文件，达到预期目标。
二、资质和业绩要求
参比人必须具备中华人民共和国建设部批准的石化、化工行业甲级设计资质或以上资质，符合本项目所在行业的资质要求。同时，参比人应满足以下业绩要求：
项目规模与复杂程度：近 5 年内作为主设计单位承接过至少 3 项大型炼油、石化或化工项目的工程设计工作。项目类型需涵盖至少两种不同的大型石化装置，如加氢装置（精制或裂化）、制氢装置、PSA装置等，具备多种复杂石化工艺的设计能力。
三、参比相关技术资料
1、法人营业执照（原件及复印件）。
2、法定代表人授权书。
3、工程设计资质证书（原件/复印件）。
4、项目业绩。
四、工作范围
项目预估总投资2535.00万元，具体如下：
	序号
	项目名称
	项目预估总投资（万元）
	主要工作内容
	前期已有设计输入

	1
	新增解吸气压缩机
	2535.00
	在制氢装置南侧新增两台25000Nm³/h解吸气螺杆压缩机（一用一备），与现有解吸气压缩机并联，将26单元和27单元混合解吸气增压后外送至燃料气管网或干气分离装置。
其中包含压缩机厂棚及基础、压缩机进出口管道衔接、DCS和SIS系统扩容等电气/仪表配套工程设计。
	项目建议书


五、工作要求及深度
1、 设计应严格遵照国家、地方及行业有关强制性规定、规范、标准等，对上述所采用的这些规定如发现表述不一致的，按技术要求高(严)者执行:如发现有意思冲突的，首先执行国家、地方有关法规、强制性标准要求:其他提请采购人解决。
2、 详细设计，其内容和深度需满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）的要求。
3、 详细工程设计文件深度除满足有关规范要求，还能作为采购人 P+C 承包合同招标和确定执行阶段承包策略的基础文件。详细工程设计需进行 HAZOP/SIL 审查(如适用)。详细工程设计文件满足招标人工程进度要求。详细工程设计文件满足招标人准证办理及政府部门许可的要求(如适用)。详细工程设计文件满足专利技术工程要求(如适用)。
4、 对设备采购的技术支持在详细设计期间，招标人如需要进行长周期设备或次长周期设备(如有)及其它设备采购。需要包括但不限于:提供必要设备请购文件。
5、 竣工图纸，竣工图纸的编制要求应符合《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503)和业主的规定。编制竣工图纸时，对不符图纸技术要求及与现场施工不一致的情况，有义务反馈并要求施工单位整改，整改后再完成竣工图纸的编制。
6、 遵循福海创 PX 工厂的工程设计统一规定。满足福海创工厂 QHSE 制度要求。
7、 设计界面以能与既有装置、系统衔接为止。
六、工期要求
工期要求如下：
自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
上述工期均为日历日。
七、项目成果
1、知识产权归建设单位所有。
2、交付地点：建设单位所在地。
3、成品数量：
详细设计文件8套（需盖章）；
施工图4套；
设计文件成品光盘应包含附件、附图、附表；包括上述设计文件对应的可编辑电子版（CAD、word、excel 等格式）和不可编辑电子版；光盘一式 2 份；印章齐全。
4、上述工作任务输出的成品之外，如果项目由于履行法律法规义务，需报政府、第三方机构审查的资料，设计单位有义务根据报审需要另外提供，包含在发包范围内，包括可编辑、不可编辑版的纸质文件、光盘文件，数量和次数以满足审查为准。
八、本项目验收标准：满足国家及行业相关标准、规范。无相关标准、规范可执行的，以业主的要求为准。
九、本项目验收办法：发包人或建设单位验收确认。
十、保密义务
1、发包人（请购人、委托人）资料
[bookmark: _GoBack]由发包人提供给参比人的样品、文件、资料和数据，参比人应当承担保密义务，未经发包人同意，参比人不得以任何形式向第三方透露。上述第三方不包括对该项目进行审查的政府机构和人员，但须征得发包人同意。一经完成合同中规定的工作，参比人应返还所有发包人提供的资料。
2、设计人（被委托人）资料
对于参比人提交的资料与报告，发包人承诺将严格保密，仅限于执行本项目需要而向第三人提供或披露；未经参比方书面同意，发包人不得将参比人提交的资料和报告提供给建设其他项目的第三方使用。


