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福建福海创石油化工有限公司是一家具有年产 160 万吨 PX、450 万吨 PTA 能力的大型石化企业，工厂配备有凝析油加氢装置、凝析油分离装置、减压分离装置、加氢裂化装置、芳烃联合装置、制氢&PSA装置、PTA 装置、苯酐装置、储运系统、公用工程等配套设施。
项目名称：福海创技改技措项目-新增解吸气压缩机设计
项目地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路 84 号
发 包 人：腾龙芳烃（漳州）有限公司
建设单位：腾龙芳烃（漳州）有限公司
一、项目目标
委托资质优良和经验丰富的工程公司执行福海创所委托的工作任务，输出成果为工程设计文件，达到预期目标。
二、资质和业绩要求
投标人必须具备中华人民共和国建设部批准的石化、化工行业甲级设计资质或以上资质，符合本项目所在行业的资质要求。同时，投标人应满足以下业绩要求：
项目规模与复杂程度：近 5 年内作为主设计单位承接过至少 3 项大型炼油、石化或化工项目的工程设计工作。项目类型需涵盖至少两种不同的大型石化装置，如加氢装置（精制或裂化）、制氢装置、PSA装置等，具备多种复杂石化工艺的设计能力。
三、投标相关技术资料
1、法人营业执照（原件及复印件）。
2、法定代表人授权书。
[bookmark: _GoBack]3、工程设计资质证书（原件/复印件）。
4、项目业绩。
四、工作范围
项目预估总投资2535.00万元，具体如下：
	序号
	项目名称
	项目预估总投资（万元）
	主要工作内容
	前期已有设计输入

	1
	新增解吸气压缩机
	2535.00
	在制氢装置南侧新增两台25000Nm³/h解吸气螺杆压缩机（一用一备），与现有解吸气压缩机并联，将26单元和27单元混合解吸气增压后外送至燃料气管网或干气分离装置。
其中包含压缩机厂棚及基础、压缩机进出口管道衔接、DCS和SIS系统扩容等电气/仪表配套工程设计。
	项目建议书


五、工作要求及深度
1、 设计应严格遵照国家、地方及行业有关强制性规定、规范、标准等，对上述所采用的这些规定如发现表述不一致的，按技术要求高(严)者执行:如发现有意思冲突的，首先执行国家、地方有关法规、强制性标准要求:其他提请采购人解决。
2、 详细设计，其内容和深度需满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）的要求。
3、 详细工程设计文件深度除满足有关规范要求，还能作为采购人 P+C 承包合同招标和确定执行阶段承包策略的基础文件。详细工程设计需进行 HAZOP/SIL 审查(如适用)。详细工程设计文件满足招标人工程进度要求。详细工程设计文件满足招标人准证办理及政府部门许可的要求(如适用)。详细工程设计文件满足专利技术工程要求(如适用)。
4、 对设备采购的技术支持在详细设计期间，招标人如需要进行长周期设备或次长周期设备(如有)及其它设备采购。需要包括但不限于:提供必要设备请购文件。
5、 竣工图纸，竣工图纸的编制要求应符合《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503)和业主的规定。编制竣工图纸时，对不符图纸技术要求及与现场施工不一致的情况，有义务反馈并要求施工单位整改，整改后再完成竣工图纸的编制。
6、 遵循福海创 PX 工厂的工程设计统一规定。满足福海创工厂 QHSE 制度要求。
7、 设计界面以能与既有装置、系统衔接为止。
六、工期要求
工期要求如下：
自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
上述工期均为日历日。
七、项目成果
1、知识产权归建设单位所有。
2、交付地点：建设单位所在地。
3、成品数量：
详细设计文件8套（需盖章）；
施工图4套；
设计文件成品光盘应包含附件、附图、附表；包括上述设计文件对应的可编辑电子版（CAD、word、excel 等格式）和不可编辑电子版；光盘一式 2 份；印章齐全。
4、上述工作任务输出的成品之外，如果项目由于履行法律法规义务，需报政府、第三方机构审查的资料，设计单位有义务根据报审需要另外提供，包含在发包范围内，包括可编辑、不可编辑版的纸质文件、光盘文件，数量和次数以满足审查为准。
八、本项目验收标准：满足国家及行业相关标准、规范。无相关标准、规范可执行的，以业主的要求为准。
九、本项目验收办法：发包人或建设单位验收确认。
十、保密义务
1、发包人（招标人、委托人）资料
由发包人提供给投标人的样品、文件、资料和数据，投标人应当承担保密义务，未经发包人同意，投标人不得以任何形式向第三方透露。上述第三方不包括对该项目进行审查的政府机构和人员，但须征得发包人同意。一经完成合同中规定的工作，投标人应返还所有发包人提供的资料。
2、投标人（被委托人）资料
对于投标人提交的资料与报告，发包人承诺将严格保密，仅限于执行本项目需要而向第三人提供或披露；未经投标方书面同意，发包人不得将投标人提交的资料和报告提供给建设其他项目的第三方使用。
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